План экспериментальной деятельности ГОУ СОШ №399

в составе городской экспериментальной площадки первого уровня

«Формирование модели оценки качества общего образования в г. Москве»

(2-й год экспериментальной работы)

Утверждено на педсовете                                                       «Утверждаю»

Протокол № 1                                                                            Директор школы №399

27 августа 2010 г.

О.В. Мерзляков

Секретарь педсовета

Г.В. Литвинова                                       «28» августа 2010г.

ТЕМА ЭКСПЕРИМЕНТА:

Использование методов педагогической квалиметрии как средства оценки образовательных результатов учащихся  и педагогической деятельности учителя

| № | Содержание работы | сроки | ответственные | Формы представления результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |
|  | Уточнение состава группы участников экспериментальной работы | Август-сентябрь | директор | Список участников экспериментальной работы |
|  | Дополнение документации по экспериментальной работе | Август-сентябрь | директор | Локальные акты |
|  | Организация УВП школы с учетом особенностей проведения экспериментальной работы | Сентябрь- май | Зам. директора по УВР, зам. директора по ЭР | Расписание уроков, график экспериментальных занятий, мероприятий |
|  | Проектирование и организация работы по созданию информационного пространства экспериментальной площадки | Сентябрь-май | Директор, зам. директора по ИКТ, зам. директора по ЭР | Страница экспериментальной деятельности на сайте школы и информационное пространство в дистанционной школе «Кассиопея» ГОУ СОШ № 399 |
|  | Формирование информационного наполнения медиатеки для поддержки экспериментальной деятельности | В течение года | Зам. директора по ЭР | каталог |
| Научно-методическое сопровождение экспериментальной работы |  |  |  |  |
| 1. | Планирование 2 года работы | Май-август | Зам. директора по ЭР | план |
| 2. | Консультирование учителей-экспериментаторов | В течение года | Зам. директора по ЭР | Материалы групповых консультаций |
| 3. | Организация цикла лекций, семинаров и практикумов по содержанию и методологии эксперимента | В течение года | Зам. директора по ЭР | Материалы для проведения занятий |
| 4 | Организация научно-методических семинаров «Методика педагогической квалиметрии», «Современный урок» | Сентябрь-май | Зам. директора по ЭР | Описание методики обучения педагогов |
| 5 | Организация и проведение промежуточного и по итогам года самоанализа экспериментаторов | Декабрь, апрель | Зам. директора по ЭР | Аналитический отчет |
| 6 | Подготовка и проведение Круглого стола по результатам 2 года ЭР | март | Зам. директора по ЭР | Материалы выступлений |
| 7 | Представление опыта работы площадки на окружном семинаре | октябрь | Зам. директора по ЭР | Материалы выступлений |
| 8 | Корректировка задач и содержания экспериментальной работы на следующий этап с учетом полученных результатов. | Апрель, май | Корректировка задач и содержания экспериментальной работы на следующий этап с учетом полученных результатов. | План 3 года работы ЭП в ОУ |

Экспериментальная работа педагогов

| № | Содержание работы | сроки | ответственные | Формы представления результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экспериментальные исследования по направлению экспериментальной деятельности ГЭП «Оценка образовательных результатов обучающихся (предметные и метапредметные результаты) для трех ступеней образования (начальная, основная и старшая)» |  |  |  |  |
|  | Разработка материалов для оценки предметных результатов обучающихся с использованием методики Н.Б. Фоминой | В течение года | Педагоги -экспериментаторы | Материалы для оценки образовательных результатов |
|  | Разработка материалов для оценки результативности формирования метапредметных компетентностей | В течение года | Педагоги-экспериментаторы, зам. директора по ЭД | рекомендации |
| Экспериментальные исследования по направлению экспериментальной деятельности ГЭП: «Оценка обучающей деятельности учителя» |  |  |  |  |
|  | Разработка организационных форм проведения экспериментальных занятий и уроков. | В течение года | Педагоги-экспериментаторы, зам. директора по ЭД | конспекты уроков, материалы обсуждений |
|  | Взаимопосещение и проведение открытых уроков экспериментального преподавания | В течение года | Педагоги-экспериментаторы, зам. директора по ЭД | Видеоматериалы и конспекты уроков, материалы обсуждений |
|  | Обучение на курсах и семинарах с целью формирования модели оценки качества образования. | В течение года | Педагоги-экспериментаторы, зам. директора по ЭД |  |
|  | Посещение сетевых мероприятий ГЭП | По графику | Педагоги-экспериментаторы, зам. директора по ЭД |  |
|  | Апробация новых компьютерных разработок в ОУ; анализ создаваемых модулей программы; их внедрение в практику работы. | В течение года | Педагоги-экспериментаторы, зам. директора по ЭД | Методические рекомендации по совершенствованию компьютерных разработок и опыту их внедрения в образовательную Практику |
|  | Мониторинг результатов экспериментальной деятельности, сбор и анализ накопленных материалов (методических наработок, рекомендаций и т.п.) в ОУ. | В течение года по отдельному плану | зам. директора по ЭД | Материалы мониторинга, принятие управленческих решений |
|  | Подготовка отчетных материалов, их обсуждение с педагогическим коллективом ОУ и принятие управленческих решений по совершенствованию образовательного процесса. | Февраль-апрель | Педагоги-экспериментаторы, зам. директора по ЭД | Отчетные материалы, материалы пед.совета |
|  | Проведение круглых столов/конференций по результатам деятельности экспериментальной площадки. Обмен опытом работы. | В течение года | Педагоги-экспериментаторы, зам. директора по ЭД | Материалы Окружных пед.чтений, конференций |